## Plan1
| Atividade | Observação
Requisitos | Definir Requisitos da Aplicação Web (TODOS) | Definir como será o aplicativo: - Funcionalidades - Dados que precisará armazenar - Possíveis telas de Consulta
Banco de Dados | Escolher Banco de Dados | Selecionar o tipo de Banco de Dados que será utilizado, com base nos requisitos da aplicação
| Realizar a instalação e/ou configuração do banco de dados | Para facilitar a manutenção do aplicativo web no ar, procurar por possibilidades de hospedagem de banco de dados na nuvem, preferencialmente no modelo SaaS
| Realizar a modelagem do banco de dados | Realizar o modelamento Conceitual, Lógico e Físico do banco de dados, de forma que atenda a necessidade do projeto
| Criar e Carregar o script SQL (DDL) para geração do Banco de Dados | Gerar o script a partir de uma ferramenta CASE (Disciplina: Bancos de Dados - Aula 09)
Back-End | Criar o projeto do Back-End | Preparar o ambiente de desenvolvimento, instalando a linguagem de programação, criação de pastas e instalação de bibliotecas necessárias para o desenvolvimento
| Criar conexão com o banco de dados | - Instalar o driver de conexão do python com o banco de dados MySQL - Criar as rotinas necessárias para conexão com o banco de dados
| Desenvolver as rotas (endpoints) que possibilitam a comunição com o Back-End | Definir e criar os endpoints necessários para aplicativo, tendo em vista as funcionalidades desejadas.
| Desenvolver o código dos endpoints | Criar as rotinas e consultas SQL que devem ser retornadas pelos endpoints
Front-End | Criar o projeto do Front-End | Preparar o ambiente de desenvolvimento, instalando a linguagem de programação, criação de pastas e instalação de bibliotecas necessárias para o desenvolvimento
| Definir as telas e layouts da Aplicação | - Desenvolver os layouts de acordo com as necessidades do aplicativo - Poderá ser realizado um rascunho prévio em algum aplicativo de desenho, ou até mesmo no PowerPoint, apenas para validar a idéia
| Criar as telas da Aplicação | Utilizando HTML e CSS
| Realizar a integração do Front-End com o Back-End | Utilizando Linguagem de Programação Javascript